## Gantt
|  |  |  | 1 de julio | [6 empty] | 8 de julio | [6 empty] | 15 de julio | [6 empty] | 22 de julio | [6 empty] | 29 de julio | [6 empty] | 5 de agosto | [6 empty] | 12 de agosto | [6 empty] | 19 de agosto
 | time axis 2025-07-01 to 2025-08-25
 | time axis 2025-07-01 to 2025-08-25
TAREA | ID | INICIO | FIN
Desarrollo
Diseño funcional final | J1 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | bar: 2025-07-01 to 2025-07-03
QR Access y sesión móvil | J2 | 2025-07-04 | 2025-07-06 | bar: 2025-07-04 to 2025-07-06
Carta digital (CRUD) API + UI | J3 | 2025-07-07 | 2025-07-12 | bar: 2025-07-07 to 2025-07-12
Creación de pedido (móvil + API) | J4 | 2025-07-13 | 2025-07-17 | bar: 2025-07-13 to 2025-07-17
Vista Cocina (endpoints + UI) | J5 | 2025-07-18 | 2025-07-24 | bar: 2025-07-18 to 2025-07-24
Barra y cajón de pendientes | J6 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | bar: 2025-07-25 to 2025-07-29
Plano de mesas y tokens QR | J7 | 2025-07-30 | 2025-08-02 | bar: 2025-07-30 to 2025-08-02
FacturaView y cierre de pedido | J8 | 2025-08-03 | 2025-08-06 | bar: 2025-08-03 to 2025-08-06
Usuarios (CRUD) básico | J9 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | bar: 2025-08-07 to 2025-08-08
Rendimiento UI/API | J10 | 2025-08-09 | 2025-08-12 | bar: 2025-08-09 to 2025-08-12
Seguridad JWT | J11 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | bar: 2025-08-13 to 2025-08-15
QA, Endurecimiento y despliegue
Datos de prueba y carga de carta | A1 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | bar: 2025-08-16 to 2025-08-17
Correcciones cocina/barra | A2 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | bar: 2025-08-18 to 2025-08-20
Pruebas E2E | A3 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | bar: 2025-08-21 to 2025-08-25